## Slide 1
Programa de cooperação federativa para:
Melhoria da gestão
Fortalecimento do combate à corrupção
Aumento da confiança nos governos
Oficina
Palestras
Atividades práticas
Plano de Ação
Matriz TIP
Acompanhamento
Prazo: 1 ano
Orientações e capacitações
Itens recomendados
Time Brasil
2020
www.cgu.gov.br/timebrasil

## Slide 2
Ação | Descrição | NAOP | Meta | Período
Apoio à Gestão do Programa | Apoiar a equipe do Time Brasil no estabelecimento da metodologia de monitoramento e avaliação; na definição de indicadores de desempenho; e na elaboração de índice de avaliação da gestão pública municipal nas dimensões TIP. | AL, CE, GO, MG, PB, PE, SP, RJ, SC | Participação em 12 videoconferências e entrega dos produtos estabelecidos nas reuniões, nos prazos definidos. | Fevereiro a Dezembro
Time Brasil nos Municípios ou Estados | Apoiar e capacitar os municípios participantes do programa. Acompanhar a execução dos planos de ação dos municípios participantes do Programa Time Brasil. | GO | 08 visitas técnicas, 03 capacitações e 01 encontro do Time Brasil. | Janeiro a Dezembro
 | Divulgar o programa Time Brasil junto às Controladoria-Gerais dos Estados (CGEs) e junto aos municípios. Suporte e capacitação dos municípios ou CGEs participantes do programa. Acompanhar a execução dos planos de ação. | AL, CE, GO, MG, PB, PE, SP, RJ, SC | 1 capacitação presencial e/ou 1 atividade de suporte à implementação do plano de ação | Janeiro a Dezembro
Produção de conteúdo técnico | Elaborar manuais, cartilhas e documentos para facilitar a implantação dos planos de ação. | TODOS | Produção de 1 cartilha, manual, passo a passo, minuta de lei, decreto ou portaria para municípios, referente aos itens da Matriz TIP | Janeiro a Dezembro
 | Identificar, selecionar e sistematizar boas práticas de prevenção à corrupção e fortalecimento da gestão municipal, nacionais e internacionais, em Transparência, Integridade e Participação Social para Estados e Municípios. | TODOS | Identificação de 1 boa prática | Janeiro a Dezembro

## Slide 3
TIME BRASIL e a Estratégia Nacional de Prevenção à Corrupção – Avaliação da Suscetibilidade à Corrupção nas Organizações Públicas/TCU
Inclusão da Matriz TIP no questionário de Avaliação da Suscetibilidade à Corrupção nas Organizações Públicas
Tarefas Equipe DTC/CFECS | Tarefas NAOPs
Elaborar a proposta de unificação dos questionários – Matriz TIP e Avaliação da Suscetibilidade à Corrupção nas Organizações Públicas | Mobilização dos municípios para preenchimento do questionário, de acordo com o planejamento das redes de controle de cada Estado.
Monitorar o processo de mobilização dos municípios em cada UF | Apoiar o processo de homologação da Avaliação da Suscetibilidade à Corrupção nas Organizações Públicas, se houver demanda e disponibilidade de HH no NAOP